## Actividades
Semana
Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9
N°10
Actividad 1: Recolección y revisión del material
Actividad 2: Documentación de análisis
Actividad 3: Elaboración de Plan de gestión
Actividad 4: Categorización de indicadores
Actividad 5: Reporte de investigación
Actividad 6: Preparacion de terrenos
Actividad 7: Investigacion
Actividad 8: Centralizar procesos de compras y comercial
Actividad 9: Procesos administrativos y gerencial
Actividad 10: Contratacion personal

## Gerencial
COMPRENSION DEL CONTEXTO
INTERNO |  | EXTERNO
POSITIVO | FORTALEZAS | POSITIVO | OPORTUNIDADES
| Experiencia en el sector |  | Nuevos mercados
| Elaboración y análisis de los informes de producción |  | Contar con oficinas o representaciones en otros países
| Toma de decisiones de manera oportuna |  | Establecer alianzas con los clientes para contar con estaciones demostrativas
| La visión que el proceso de gerencia le da al SGC |  | Alianzas con las federaciones de otros países
| Cumplimiento legal de las normas |  | Aumentar el reconocimiento de la marca PalmElit-CIRAD y de los productos
Experiencia técnica
Preocupación por el equipo de trabajo
Cercanía con la gerencia
Apoyo y confianza de la junta directiva
Solidez financiera
Respaldo de Palmelit
NEGATIVO | DEBILIDADES | NEGATIVO | AMENAZAS
| Enlace con otros países |  | Competencia
| Mayor presencia en la ejecución de los procesos productivos |  | Mayor precio de venta frente a la competencia
No dar a conocer el valor agregado del material
Estratégico
Operativo
Financiero
Cumplimiento
3 |  |  | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Tecnología
2 |  |  | ZONA DE RIESGO MODERADO Reducir el riesgo, Evitar, Compartir, Transferir
1 |  |  | ZONA DE RIESGO TOLERABLE Reducir el riesgo, Compartir o Transferir
10

## Produccion
COMPRENSION DEL CONTEXTO
INTERNO |  | EXTERNO
POSITIVO | FORTALEZAS | POSITIVO | OPORTUNIDADES
| Capacitación de personal |  | Apertura de nuevos mercados
| Existencia de protocolo para la producción de semillas |  | Certificaciones orgánicas
| Experiencia técnica |  | Nuevos materiales
| Respaldo del CIRAD |  | Alta demanda de semillas
| El material genético |  | Nueva variedades genéticas
| Capacidad instalada para la producción de semillas G. |  | Acceso a herramientas y/o equipos innovadores para optimizar el proceso
Costo de producción
Investigación permanente para la selección de nuevos materiales comerciales
NEGATIVO | DEBILIDADES | NEGATIVO | AMENAZAS
| Falta de reconocimiento de la marca propia y de materiales comerciales |  | Cambio en el clima que afecta las fechas de siembra
| Falta de claridad en la selección de genitores efectuada por palmelit |  | Suministro de agua
| Dependencia de la información del CIRAD en la toma de decisiones |  | Aparición de nuevas plagas y enfermedades que afecten al cultivo
| Capacidad para la producción de semillas Hibrido |  | Fenómenos naturales
| No iniciar el programa de producción a tiempo, por temas de variación de campañas |  | Paro de transporte que impida el transporte de las semillas
| Falta de parcelas demostrativas en la zona para verificación del comportamiento de los materiales comerciales. |  | Pérdida de inventarios que alcanzan maximo tiempo de almacenamiento
Estratégico
Operativo
Financiero
Cumplimiento
3 |  |  | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Tecnología
2 |  |  | ZONA DE RIESGO MODERADO Reducir el riesgo, Evitar, Compartir, Transferir
1 |  |  | ZONA DE RIESGO TOLERABLE Reducir el riesgo, Compartir o Transferir
10
El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los factores que
podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de los
resultados planificados

## Germinacion
COMPRENSION DEL CONTEXTO
INTERNO |  | EXTERNO
POSITIVO | FORTALEZAS | POSITIVO | OPORTUNIDADES
| Conocimiento y dominio del proceso |  | Estrategias para germinar en sitio en Países que se generen nuevos negocios ( México)
Porcentaje de germinación
Innovación
Cumplimiento en las entregas a los clientes
Buen entrenamiento del personal
Control de las variables temperatura ambiental y humedad de la semilla
NEGATIVO | DEBILIDADES | NEGATIVO | AMENAZAS
| Presentación final del producto ( identificación del producto) |  | Fraude interno al producto
| Registro, manejo y análisis de la información |  | Suministro de energía
| Estado actual de las instalaciones |  | Robo de semillas en el transporte
Demoras en la autorización de algunos aspectos por parte de Palmelit
Falta de autonomía en algunos aspectos operativos
No contar con instalaciones propias para el proceso de germinación
Mantenimiento de los equipos e infraestructura en general
Estado de las vías terrestres
Impacto ambiental por uso de poliestileno y poriestileno en los embalajes de semilla
Estratégico
Operativo
Financiero
Cumplimiento
3 |  |  | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Tecnología
2 |  |  | ZONA DE RIESGO MODERADO Reducir el riesgo, Evitar, Compartir, Transferir
1 |  |  | ZONA DE RIESGO TOLERABLE Reducir el riesgo, Compartir o Transferir
10

## Comercial
COMPRENSION DEL CONTEXTO
INTERNO |  | EXTERNO
POSITIVO | FORTALEZAS | POSITIVO | OPORTUNIDADES
| Negociaciones directas con los clientes |  | Definición de las campañas de acuerdo a las estaciones de clima (fechas de siembra)
| Comunicación directa con los clientes |  | Tener contacto con las agremiaciones de otros países .
| Servicio postventa |  | Reconocimiento de la marca
| Cumplimiento en las entregas a los clientes |  | Expansión a nuevos mercados (Destino Africa)
| Presencia en los eventos gremiales del sector palmicultor |  | Calidad reconocida en relacion a tasa de crecimiento y produccion de las semillas que se producen
Comunicación directa entre las areas de germinación - comercial
Se cuenta con los registro de ICA de las variedades que se producen
Fidelización de los clientes
Manejo de la información - crm
Recurso humano comprometido, calificado y capacitado, apoyo comercial por parte del personal técnico (Ingenieros Agronomos)
NEGATIVO | DEBILIDADES | NEGATIVO | AMENAZAS
| Vulnerabilidad de las campañas |  | Robo de semillas
| Mecanismos de comunicación para resaltar los años de investigación |  | Demoras en el proceso de exportación
| Demoras en la entrega final de las semillas al cliente |  | Cancelación de ultima hora por parte de los clientes
| No se efectúa una entrega directa al cliente |  | Cumplimiento de los requisitos del LAFT
| Demoras por el permiso - tramites ICA exigido por algunos países clientes |  | Zonas restringidas para la siembra de Guinnensis
| Reconocimiento de la marca |  | Palmicultores que buscan adquirir marterial por menor precio sobre la calidad y caracteristicas de las semillas.
Presentación del producto terminado (creo que esta es mas de germinación)
Informalidad de las comunicaciones con los clientes (uso mensajería)
Demoras en los cierre de los negocios
Actualización pagina web
Fluctuaciones de la TRM, en vista a que el precio de venta es en USD
Estratégico
Operativo
Financiero
Cumplimiento
3 |  |  | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Tecnología
2 |  |  | ZONA DE RIESGO MODERADO Reducir el riesgo, Evitar, Compartir, Transferir
1 |  |  | ZONA DE RIESGO TOLERABLE Reducir el riesgo, Compartir o Transferir
10

## Calidad
COMPRENSION DEL CONTEXTO
INTERNO |  | EXTERNO
POSITIVO | FORTALEZAS | POSITIVO | OPORTUNIDADES
| Mejora la imagen ante los clientes |  | Dar conocer a los clientes el SGC
Acceso fácil de la documentación y en línea entre las diferentes sedes
Medición de los indicadores
Potencializa el control de los protocolos
Ayuda a la mejora
Confiabilidad en el cumplimiento de los procesos
Minimización de costos
Orden y estandarización de los procesos
Seguimiento de las actividades y programas
Apropiación y pertenencia por parte de los trabajadores
Competitividad en el mercado
NEGATIVO | DEBILIDADES | NEGATIVO | AMENAZAS
| Documentación de mejoras, análisis de mejora |  | Cambios en la normas
| Frecuencia en el seguimiento |  | Perdida de la información - fraude
| Continuidad en la actualización de los procedimientos |  | Perdida de la certificación
No se cuenta conformado un comité de mejora
Percepción frente al SGC
Establecer otros mecanismos de comunicación
Conformación de grupo de auditores internos
Falta de compromiso por parte de los trabajadores
Toma de acciones frente a los análisis de los indicadores
Evaluar la pertinencia de los indicadores por proceso
Estratégico
Operativo
Financiero
Cumplimiento
3 |  |  | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Tecnología
2 |  |  | ZONA DE RIESGO MODERADO Reducir el riesgo, Evitar, Compartir, Transferir
1 |  |  | ZONA DE RIESGO TOLERABLE Reducir el riesgo, Compartir o Transferir
10

## Gest Compras
COMPRENSION DEL CONTEXTO
NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de compras
INTERNO |  | EXTERNO
POSITIVO | FORTALEZAS | POSITIVO | OPORTUNIDADES
| Cumplimiento de las especificaciones requeridas por los jefes de procesos |  | Garantía por parte de los proveedores
Conocimiento y experiencia de los proveedores
Centralizada las compras desde Bogotá
Proceso de selección y evaluación de proveedores
Liquidez para el pago de los proveedores
Control de los inventarios
Retroalimentación por parte de los jefes de procesos
NEGATIVO | DEBILIDADES | NEGATIVO | AMENAZAS
Perdida de insumos o elementos - pólizas
| Planeación de las compras por parte de los jefes |  | Dos único proveedores de bolsas de polinización
No se cuenta con un servicio de transporte
No se cuenta con una bodega de almacenamiento en Bogotá
Estratégico
Operativo
Financiero
Cumplimiento
3 |  |  | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Tecnología
2 |  |  | ZONA DE RIESGO MODERADO Reducir el riesgo, Evitar, Compartir, Transferir
1 |  |  | ZONA DE RIESGO TOLERABLE Reducir el riesgo, Compartir o Transferir
10

## Gest Fin y Cont
COMPRENSION DEL CONTEXTO
INTERNO |  | EXTERNO
POSITIVO | FORTALEZAS | POSITIVO | OPORTUNIDADES
| Organización del proceso |  | Revisión de aspectos tributarios
| Descentralización de la información |  | Ejecutar una planeación tributaria
Capacitación de todo el grupo de trabajo
Herramientas tecnológicas de fácil acceso y manejo
Oportunidad en la presentación de obligaciones tributarias
Oportunidad en el pago de nomina y pago de seguridad social
Controles de seguridad
Niveles de autoridad definidos
NEGATIVO | DEBILIDADES | NEGATIVO | AMENAZAS
Frecuencia en la realización de los inventarios
| No se cuenta con personal backup en las plantaciones que manejan el programa contable |  | Reformas tributarias
| Conocimiento del grupo para la ejecución de auditorias |  | Nuevas normas y regulaciones
No contar con herramientas para ejecutar un cobro jurídico
Estratégico
Operativo
Financiero
Cumplimiento
3 |  |  | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Tecnología
2 |  |  | ZONA DE RIESGO MODERADO Reducir el riesgo, Evitar, Compartir, Transferir
1 |  |  | ZONA DE RIESGO TOLERABLE Reducir el riesgo, Compartir o Transferir
10

## Gest Recurso Hum
COMPRENSION DEL CONTEXTO
INTERNO |  | EXTERNO
POSITIVO | FORTALEZAS | POSITIVO | OPORTUNIDADES
| Buen ambiente laboral |  | Certificación ante el Min de trabajo en el SST
| Apoyo al personal por medio de auxilios educativos |  | Obtener mayor beneficios de la Arl y caja de compensación
Reconocimiento de los trabajadores
Disponibilidad de tiempo
Respeto y buen trato entre jefes y compañeros de trabajo
Implementación y cumplimiento del SST
Importancia de la dirección frente al SST
Apoyo que se da a los trabajadores en momentos de calamidad
Manejo de libranzas que ofrece el bco de Bgt
NEGATIVO | DEBILIDADES | NEGATIVO | AMENAZAS
| Mayor conocimiento por parte de los trabajadores del hacer de la empresa y el sector palmicultor |  | Rotación de personal por presencia de petroleras en la zona
| Seguimiento al programa de capacitación |  | Consulta de bases de datos de Sarlatf
| Visitas y capacitaciones entre las diferentes sedes |  | Aparición de enfermedades laborales
| Mejoras y ajustes del proceso de selección e inducción |  | Sanciones por parte del Min de trabajo
Alto índice de siniestralidad
Materialización de los procesos sancionatorios
Fortalecer el plan de formación con proyección de carrera dentro de la empresa
Estratégico
Operativo
Financiero
Cumplimiento
3 |  |  | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Tecnología
2 |  |  | ZONA DE RIESGO MODERADO Reducir el riesgo, Evitar, Compartir, Transferir
1 |  |  | ZONA DE RIESGO TOLERABLE Reducir el riesgo, Compartir o Transferir
10

## 3. Identificar los riesgos
Identificar los riesgos internos y externos asociados con la ejecución y puesta en marcha del proyecto:
Presupuesto
RUBROS | [11 empty] | VALOR UNITARIO | [13 empty] | VALOR TOTAL
Personal | [11 empty] | 2’800.000 | [13 empty] | 2’800.000
Equipos | [11 empty] | 3’000.000 | [13 empty] | 3’000.000
Software | [11 empty] | 280 | [13 empty] | 280
Materiales | [11 empty] | 120 | [13 empty] | 120
Salidas de campo x 5 | [11 empty] | 40 | [13 empty] | 200
Administración | [11 empty] | 314 | [13 empty] | 314
TOTAL | [11 empty] | 6’594.000 | [13 empty] | 6’714.000
Investigación
RESULTADO | [12 empty] | BENEFICIARIO | [12 empty] | PRODUCTO
Revisión del estado del arte sobre la gestión de riesgos en proyectos de construcción basados en la metodología PMI | [12 empty] | Comunidad científica y académica | [12 empty] | Trabajo de grado
Plan de Gestión de riesgos | [12 empty] | Comunidad científica y académica | [12 empty] | Plan de Gestión de riesgos
Matriz de riesgos producto de análisis de proyecto estudio de caso y respectivo reporte gerencial. | [12 empty] | Comunidad científica y académica | [12 empty] | Matriz de riesgos y reporte
Matriz de riesgos genérica para identificación y evaluación de riesgos en proyectos de construcción | [12 empty] | Gerencia de obras Civiles | [12 empty] | Formato de matriz de riesgos
Control de riesgos
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS
Categoría
Logístico
Financiero
Calidad
Operación
Recurso Humano
Técnico
Externo
Seguridad
Gestión
Probabilidad |  |  |  |  | (%) |  |  |  |  | Descripción | [16 empty] | Aclaración
MUY ALTO |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | Es casi un hecho que el evento acurra | [16 empty] | Ocurre en 1 de cada 100 proyectos
ALTO |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | Es muy probable que el hecho se de | [16 empty] | Ocurre en 1 de 20 proyectos
MODERADO |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | El evento puede llegar a suceder | [16 empty] | Ocurre en 1 de cada 4 proyectos
BAJO |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | Es muy probable que el evento no se genere | [16 empty] | Ocurre en 1 de 3 proyectos
MUY BAJO |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | Es casi un hecho que el evento acurra | [16 empty] | Ocurre en 1 de cada 2 proyectos
Impacto
Impacto |  |  |  |  | (%) |  |  | HSEQ | [12 empty] | Cronograma / Presupuesto
MUY ALTO |  |  |  |  | 90% |  |  | Daño total, fatalidades, contaminación | [12 empty] | >10% aumento del presupuesto o cronograma
ALTO |  |  |  |  | 80% |  |  | Daño mayor, incapacidad permanente, contaminación reversible | [12 empty] | >5% <10% aumento del presupuesto o cronograma
MODERAD O |  |  |  |  | 50% |  |  | Incapacidad temporal, daño localizado, contaminación leve | [12 empty] | >3% <5% aumento del presupuesto o cronograma
BAJO |  |  |  |  | 30% |  |  | Lesión menor, daño menor, efecto menor | [12 empty] | >1% <3% aumento del presupuesto o cronograma
MUY BAJO |  |  |  |  | 10% |  |  | Ningún incidente, ningún daño, ningún efecto | [12 empty] | <1% aumento del presupuesto o cronograma
Matriz de probabilidad impacto
Probabilidad |  | 90% |  |  |  |  | 9% |  |  |  |  | 27% | [5 empty] | 45% | [6 empty] | 72% | [7 empty] | 81%
|  | 80% |  |  |  |  | 8% |  |  |  |  | 24% | [5 empty] | 40% | [6 empty] | 64% | [7 empty] | 72% |  |  |  | 13800
|  | 50% |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  | 15% | [5 empty] | 25% | [6 empty] | 40% | [7 empty] | 45%
|  | 30% |  |  |  |  | 3% |  |  |  |  | 9% | [5 empty] | 15% | [6 empty] | 24% | [7 empty] | 27%
|  | 10% |  |  |  |  | 1% |  |  |  |  | 3% | [5 empty] | 5% | [6 empty] | 8% | [7 empty] | 9%
[7 empty] | 10% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 50% | [6 empty] | 80% | [7 empty] | 90%
Impacto
Cálculo de riesgo total
|  |  | PROBABILIDAD | [5 empty] | IMPACTO |  | CONCATENAR | [6 empty] | PROBABILIDAD | [5 empty] | IMPACTO |  |  | RESULTADO |  |  |  | RESULTADO
|  |  | MUY ALTO | [5 empty] | MUY ALTO |  | MUY ALTO MUY ALTO | [6 empty] | 0,9 | [5 empty] | 0,9 |  |  | 81% |  |  |  | ALTO
|  |  | MUY ALTO | [5 empty] | ALTO |  | MUY ALTO ALTO | [6 empty] | 0,9 | [5 empty] | 0,8 |  |  | 72% |  |  |  | ALTO
|  |  | ALTO | [5 empty] | MUY ALTO |  | ALTO MUY ALTO | [6 empty] | 0,8 | [5 empty] | 0,9 |  |  | 72% |  |  |  | ALTO
|  |  | ALTO | [5 empty] | ALTO |  | ALTO ALTO | [6 empty] | 0,8 | [5 empty] | 0,8 |  |  | 64% |  |  |  | ALTO
|  |  | MUY ALTO | [5 empty] | MODERADO |  | MUY ALTO MODERADO | [6 empty] | 0,9 | [5 empty] | 0,5 |  |  | 45% |  |  |  | MODERADO
|  |  | MODERADO | [5 empty] | MUY ALTO |  | MODERADO MUY ALTO | [6 empty] | 0,5 | [5 empty] | 0,9 |  |  | 45% |  |  |  | MODERADO
|  |  | ALTO | [5 empty] | MODERADO |  | ALTO MODERADO | [6 empty] | 0,8 | [5 empty] | 0,5 |  |  | 40% |  |  |  | MODERADO
|  |  | MODERADO | [5 empty] | ALTO |  | MODERADO ALTO | [6 empty] | 0,5 | [5 empty] | 0,8 |  |  | 40% |  |  |  | MODERADO
|  |  | BAJO | [5 empty] | MUY ALTO |  | BAJO MUY ALTO | [6 empty] | 0,3 | [5 empty] | 0,9 |  |  | 27% |  |  |  | MODERADO
|  |  | MUY ALTO | [5 empty] | BAJO |  | MUY ALTO BAJO | [6 empty] | 0,9 | [5 empty] | 0,3 |  |  | 27% |  |  |  | MODERADO
|  |  | MODERADO | [5 empty] | MODERADO |  | MODERADO MODERADO | [6 empty] | 0,5 | [5 empty] | 0,5 |  |  | 25% |  |  |  | MODERADO
|  |  | BAJO | [5 empty] | ALTO |  | BAJO ALTO | [6 empty] | 0,3 | [5 empty] | 0,8 |  |  | 24% |  |  |  | MODERADO
|  |  | ALTO | [5 empty] | BAJO |  | ALTO BAJO | [6 empty] | 0,8 | [5 empty] | 0,3 |  |  | 24% |  |  |  | MODERADO
|  |  | BAJO | [5 empty] | MODERADO |  | BAJO MODERADO | [6 empty] | 0,3 | [5 empty] | 0,5 |  |  | 15% |  |  |  | BAJO
|  |  | MODERADO | [5 empty] | BAJO |  | MODERADO BAJO | [6 empty] | 0,5 | [5 empty] | 0,3 |  |  | 15% |  |  |  | BAJO
|  |  | MUY BAJO | [5 empty] | MUY ALTO |  | MUY BAJO MUY ALTO | [6 empty] | 0,1 | [5 empty] | 0,9 |  |  | 9% |  |  |  | BAJO
|  |  | MUY ALTO | [5 empty] | MUY BAJO |  | MUY ALTO MUY BAJO | [6 empty] | 0,9 | [5 empty] | 0,1 |  |  | 9% |  |  |  | BAJO
|  |  | BAJO | [5 empty] | BAJO |  | BAJO BAJO | [6 empty] | 0,3 | [5 empty] | 0,3 |  |  | 9% |  |  |  | BAJO
|  |  | MUY BAJO | [5 empty] | ALTO |  | MUY BAJO ALTO | [6 empty] | 0,1 | [5 empty] | 0,8 |  |  | 8% |  |  |  | BAJO
|  |  | ALTO | [5 empty] | MUY BAJO |  | ALTO MUY BAJO | [6 empty] | 0,8 | [5 empty] | 0,1 |  |  | 8% |  |  |  | BAJO
|  |  | MUY BAJO | [5 empty] | MODERADO |  | MUY BAJO MODERADO | [6 empty] | 0,1 | [5 empty] | 0,5 |  |  | 5% |  |  |  | BAJO
|  |  | MODERADO | [5 empty] | MUY BAJO |  | MODERADO MUY BAJO | [6 empty] | 0,5 | [5 empty] | 0,1 |  |  | 5% |  |  |  | BAJO
|  |  | BAJO | [5 empty] | MUY BAJO |  | BAJO MUY BAJO | [6 empty] | 0,3 | [5 empty] | 0,1 |  |  | 3% |  |  |  | BAJO
|  |  | MUY BAJO | [5 empty] | BAJO |  | MUY BAJO BAJO | [6 empty] | 0,1 | [5 empty] | 0,3 |  |  | 3% |  |  |  | BAJO
|  |  | MUY BAJO | [5 empty] | MUY BAJO |  | MUY BAJO MUY BAJO | [6 empty] | 0,1 | [5 empty] | 0,1 |  |  | 1% |  |  |  | BAJO
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA MATRIZ
La importancia de hacer el análisis numérico fue el de determinar reservas de contingencia e identificar situaciones de incertidumbre que desde la planeación no se tuvieron en cuenta e hicieron que el proyecto tuviera un grado de desviación mayores en tiempo y costo de lo esperado.
CONSIDERACIONES FINALES
REALMENTE EJECUTADO | [22 empty] | $ 16.769.369.882,00
DIFERENCIA CON EL CONTRATO | [22 empty] | $2.404.368.099
ADICIONALES | [22 empty] | $ 242.313.103,00
DURACIÓN | [22 empty] | 9 meses (278 días)
METROS CUADRADOS INSTALADOS | [22 empty] | 30.207 m2
 Las actividades realmente ejecutadas superaron en un 16.74% el valor planeado  Los ítems adicionales del proyecto representan un 14.37% del valor realmente ejecutado  El cronograma de actividades incrementó en un 28%, con un total de 68 días adicionales a lo pactado contractualmente.
Matriz de riesgos
ANÁLISIS CUALITATIVO
| ID | Fecha de Inclusión |  |  |  | Categoría |  | Descripción del riesgo | [6 empty] | Afectación |  | Probabilidad |  |  | Probabilidad |  |  |  | Impacto |  |  |  | Riesgo Total |  | Riesgo Total |  |  |  | Estrategia |  | Responsable
| R01 | 2018-05-15 |  |  |  | Financiero |  | Flujo de caja del contratante no este dispuesto de manera oportuna para los pagos requeridos del proyecto afectando el flujo de ingresos planeado | [6 empty] | Presupuesto |  | BAJO |  |  | 0,3 |  |  |  | ALTO |  |  |  | 0,24 |  | MODERADO |  |  |  | Evitar |  | Gerente
| R02 | 2018-05-15 |  |  |  | Calidad |  | Incumplimiento en el perfil de los profesionales por parte de los contratistas para el desarrollo de las obra genere menor calidad en el producto final | [6 empty] | Alcance |  | BAJO |  |  | 0,3 |  |  |  | MUY ALTO |  |  |  | 0,27 |  | MODERADO |  |  |  | Mitigar |  | Director
| R03 | 2018-12-04 |  |  |  | Seguridad |  | Durante el desarrollo del proceso se genere robo de materiales. | [6 empty] | Presupuesto |  | MODERADO |  |  | 0,5 |  |  |  | MODERADO |  |  |  | 0,25 |  | MODERADO |  |  |  | Mitigar |  | Director
| R04 | 2019-05-15 |  |  |  | Externo |  | La importación de materiales y equipos se demore más del tiempo programado y en consecuencia se requiera mas tiempo para la ejecución del proyecto | [6 empty] | Importaciones |  | ALTO |  |  | 0,8 |  |  |  | MUY ALTO |  |  |  | 0,72 |  | ALTO |  |  |  | Mitigar |  | Director
| R05 | 2019-03-15 |  |  |  | Externo |  | El incremento de precios de proveedores de material afecte el presupuesto. | [6 empty] | Presupuesto |  | MODERADO |  |  | 0,5 |  |  |  | MODERADO |  |  |  | 0,25 |  | MODERADO |  |  |  | Evitar |  | Pasante
| R06 | 2019-06-04 |  |  |  | Externo |  | Disturbios que se presente en el orden público durante el desarrollo del proyecto ocasione retrasos en las actividades. | [6 empty] | Cronograma |  | BAJO |  |  | 0,3 |  |  |  | MUY ALTO |  |  |  | 0,27 |  | MODERADO |  |  |  | Aceptar |  | Gerente
| R07 | 2019-06-07 |  |  |  | Logístico |  | Se presenten demoras o faltas en el cumplimiento de requisitos legales para adquisición de bienes y servicios. | [6 empty] | Cronograma |  | BAJO |  |  | 0,3 |  |  |  | MODERADO |  |  |  | 0,15 |  | BAJO |  |  |  | Evitar |  | Director
| R08 | 2019-10-18 |  |  |  | Calidad |  | Disposición final de los materiales ocasionen multas ante el ICA. | [6 empty] | Presupuesto |  | ALTO |  |  | 0,8 |  |  |  | MUY ALTO |  |  |  | 0,72 |  | ALTO |  |  |  | Evitar |  | Directora
| R09 | 2019-05-21 |  |  |  | curso Huma |  | Renuncia de personal clave para la culminación de trabajos afecte el rendimiento y retrase la culminación de las entregas. | [6 empty] | Cronograma |  | MUY ALTO |  |  | 0,9 |  |  |  | ALTO |  |  |  | 0,72 |  | ALTO |  |  |  | Mitigar |  | Recursos Humanos
| R10 | 2019-05-20 |  |  |  | Seguridad |  | Debido a la naturaleza de los trabajos se generen accidente laborales del personal en obra generando costos adicionales y/o demandas | [6 empty] | Presupuesto |  | ALTO |  |  | 0,8 |  |  |  | ALTO |  |  |  | 0,64 |  | ALTO |  |  |  | Evitar |  | Pasante
| R12 | 2019-05-30 |  |  |  | Calidad |  | Nuevos requerimientos del cliente generen cambios en el diseño ocasionando reprocesos | [6 empty] | Diseños |  | BAJO |  |  | 0,3 |  |  |  | MUY ALTO |  |  |  | 0,27 |  | MODERADO |  |  |  | Mitigar |  | Gerente
| R13 | 2019-07-25 |  |  |  | Logístico |  | Implementación de metodología PMI para gestión del proyecto ayude en la optimización de recursos y tiempo para la ejecución del proyecto | [6 empty] | Cronograma |  | MODERADO |  |  | 0,5 |  |  |  | MUY ALTO |  |  |  | 0,45 |  | MODERADO |  |  |  | Explotar |  | Director
| R14 | 2019-07-25 |  |  |  | Externo |  | Aumento de la TRM de dólar incremente precios de material importado. | [6 empty] | Importaciones |  | ALTO |  |  | 0,8 |  |  |  | MUY ALTO |  |  |  | 0,72 |  | ALTO |  |  |  | Mitigar |  | Gerente
| R15 | 2019-05-17 |  |  |  | Técnico |  | Limitaciones en el seguimientos de los controles generales de calidad en el proceso afecte el cumplimiento de las normativas técnicas. | [6 empty] | Estructura |  | ALTO |  |  | 0,8 |  |  |  | ALTO |  |  |  | 0,64 |  | ALTO |  |  |  | Evitar |  | Pasante
| R16 | 2019-06-07 |  |  |  | Externo |  | Condiciones climáticas adversas generen retrasos en la ejecución de actividades | [6 empty] | Cronograma |  | MODERADO |  |  | 0,5 |  |  |  | MODERADO |  |  |  | 0,25 |  | MODERADO |  |  |  | Mitigar |  | Director
| R17 | 2019-05-20 |  |  |  | Logístico |  | Almacenamiento incorrecto de material genere daños en el suministro a instalar afecto la calidad y tiempos de entrega al cliente | [6 empty] | Acabados |  | ALTO |  |  | 0,8 |  |  |  | ALTO |  |  |  | 0,64 |  | ALTO |  |  |  | Evitar |  | Pasante
Matriz de riesgos
ANALISIS CUANTITATIVO
| ID | Categoría |  | Descripción del riesgo | [7 empty] | Tiempo |  |  | Costo | VME Tiempo |  |  | VME Costo |  |  | Acción | [6 empty] | Respuesta |  |  | Decisión |  |  | Observación
| R01 | Financiero |  | Flujo de caja del contratante no este dispuesto de manera oportuna para los pagos requeridos del proyecto afectando el flujo de ingresos planeado | [7 empty] | 15 |  |  | $1.026.071.556 | 4,5 |  |  | $307.821.467 |  |  | Analizar estados financieros previos a la firma del contrato y acuerdos de pago acordes | [6 empty] | $10.500.000 |  |  | Ejecutar plan de acción |  |  | Dedicación del Gerente de proyectos para análisis financiero de contratistas
| R02 | Calidad |  | Incumplimiento en el perfil de los profesionales por parte de los contratistas para el desarrollo de las obra genere menor calidad en el producto final | [7 empty] | 3 |  |  | $205.214.311 | 0,9 |  |  | $61.564.293 |  |  | Verificación de perfil profesional de personal en obra, y validación de cambios que ocurran | [6 empty] | $12.600.000 |  |  | Ejecutar plan de acción |  |  | Contratación de Auxiliar de ingeniera
| R03 | Seguridad |  | Durante el desarrollo de la obra se genere robo de herramientas, materiales y equipos ocasionando costos no programados | [7 empty] | 5 |  |  | $10.000.000 | 2,5 |  |  | $5.000.000 |  |  | Establecer protocolos con la vigilancia respecto a revisión a la entrada y salida de la obra | [6 empty] | 750 |  |  | Ejecutar plan de acción |  |  | Dedicación Director obra, reuniones periódicas
| R04 | Externo |  | La importación de materiales y equipos se demore más del tiempo programado y en consecuencia se requiera mas tiempo para la ejecución del proyecto | [7 empty] | 13 |  |  | $889.262.015 | 10,4 |  |  | $711.409.612 |  |  | Revisión de programación de importación con debida antelación según cronograma del proyecto | [6 empty] | $1.500.000 |  |  | Ejecutar plan de acción |  |  | Dedicación Director obra, revisiones mensuales
| R07 | Logístico |  | Se presenten demoras o faltas en el cumplimiento de requisitos legales para adquisición de bienes y servicios | [7 empty] | 3 |  |  | $57.460.007 | 0,9 |  |  | $17.238.002 |  |  | Coordinación por parte del departamento de compras, contratación de auxiliar de compras | [6 empty] | $12.600.000 |  |  | Ejecutar plan de acción |  |  | Contratación de Auxiliar de compras
| R08 | Calidad |  | Disposición final inadecuada de residuos de construcción genere multas | [7 empty] | 8 |  |  | $57.460.007 | 6,4 |  |  | $145.968.006 |  |  | Contratación de personal ideo para implementación de Plan de manejo ambiental ISO 14001 | [6 empty] | $28.000.000 |  |  | Ejecutar plan de acción |  |  | Contratación de Profesional
| R09 | ecurso Human |  | Renuncia de personal clave para la culminación de trabajos afecte el rendimiento y retrase la culminación de la obra | [7 empty] | 15 |  |  | $47.883.339 | 13,5 |  |  | $43.095.005 |  |  | Trabajo permanente de Recursos Humanos para aseguramiento de personal requerido | [6 empty] | $14.000.000 |  |  | Ejecutar plan de acción |  |  | Insumos para aseguramiento de bienestar y salud en el trabajo
| R10 | Seguridad |  | Debido a la naturaleza de los trabajos se generen accidente laborales del personal en obra generando costos adicionales y/o demandas | [7 empty] | 8 |  |  | $647.238.163 | 6,4 |  |  | $517.790.531 |  |  | Contratación de personal ideo para implementación de Plan de salud y seguridad en el trabajo ISO 45001 | [6 empty] | $24.500.000 |  |  | Ejecutar plan de acción |  |  | Contratación de Profesional
| R11 | Técnico |  | Duranta el desarrollo de las obras se presente caída de objetos causando daño de equipos y/o personas | [7 empty] | 2 |  |  | $156.809.541 | 1 |  |  | $78.404.770 |  |  | Dedicación de personal técnico, incluyendo horas extras y generación de informes de condiciones inseguras | [6 empty] | $14.000.000 |  |  | Ejecutar plan de acción |  |  | Pago de horas extras y benéficos sobre cumplimiento de metas
| R12 | Calidad |  | Nuevos requerimientos del cliente generen cambios en el diseño ocasionando reprocesos | [7 empty] | 1 |  |  | $861.900.107 | 0,3 |  |  | $258.570.032 |  |  | Manejo de cambios del proyecto por medio del plan de gestión de cambio y comité de control de cambios, con la finalidad de conocer impactos que estos tengan | [6 empty] | $14.000.000 |  |  | Ejecutar plan de acción |  |  | Reuniones de gerencia con altos cargos para análisis de alternativas y monitoreo de cambios
| R14 | Externo |  | Aumento de la TRM de dólar incremente precios de material importado | [7 empty] | 4 |  |  | $1.005.550.125 | 3,2 |  |  | $804.440.100 |  |  | Contemplan presupuesto de contingencia relacionado con promedio de incremento de dólar en los últimos años | [6 empty] | $28.730.004 |  |  | Ejecutar plan de acción |  |  | Tener presupuesto de contingencia partiendo del valor promedio de incremento de la TRM histórica
| R15 | Técnico |  | Limitaciones en el seguimientos de los controles generales de calidad en obra afecte el cumplimiento de las normativas técnicas | [7 empty] | 10 |  |  | $143.650.018 | 8 |  |  | $114.920.014 |  |  | Presencia 100% de residente de obra, informes de seguimiento y supervisión técnica | [6 empty] | $8.400.000 |  |  | Ejecutar plan de acción |  |  | Pago de horas extras y benéficos sobre cumplimiento de metas
| R16 | Externo |  | Condiciones climáticas adversas generen retrasos en la ejecución de actividades | [7 empty] | 7 |  |  | $478.833.393 | 3,5 |  |  | $239.416.696 |  |  | Aumento de recursos para subsanar atrasos | [6 empty] | $28.730.004 |  |  | Ejecutar plan de acción |  |  | Trabajos nocturnos, o aumentar frentes de trabajo
| R17 | Logístico |  | Almacenamiento incorrecto de material genere daños en el suministro a instalar afecto la calidad y tiempos de entrega al cliente | [7 empty] | 4 |  |  | $430.950.053 | 3,2 |  |  | $344.760.043 |  |  | Verificación de material al momento de llegar a obra y al momento de almacenar. Contratación de almacenista dedicación 100% | [6 empty] | $17.500.000 |  |  | Ejecutar plan de acción |  |  | Contratación de auxiliar de almacén
| R18 | Calidad |  | Coordinación de diseños y ejecución para actualización de modelo BIM genere optimización en tiempos de entrega de diseños | [7 empty] | 6 |  |  | -$20.521.431 | 4,8 |  |  | -$16.417.145 |  |  | Coordinador BIM para actualización de modelo y generación de planos As build | [6 empty] | $18.000.000 |  |  | -$16.417.145 |  |  | Contratación Coordinador BIM
Reserva de Contingencia $430.920.032
Dentro de los criterios para tener en cuenta dada la naturaleza del proyecto se deben considerar que:  Los materiales para el desarrollo del proyecto eran un 78% importados, por tanto, se tuvo alto riesgos de recibir el material en condiciones no previstas, ampliando en gran medida los plazos de instalación.  Las actividades de fachada se iniciaban una vez se finalizaban trabajos de obra gris, como remate de losas de entrepiso, por tanto, las actividades de fachada eran predecesoras y estaban sujetas al cumplimiento de otro contratistas.  El presupuesto estimado para los imprevistos se tomó como el 5% del total del contrato, pero este valor no fue producto del cálculo de contingencia si no un valor histórico de proyectos previamente ejecutados.
Se obtuvo un total de 18 riesgos, agrupados en las diferentes categorías que se tuvieron en cuenta para el análisis, distribuidos de la siguiente manera:
Como se puede ver en detalle en la Ilustración 37, se obtuvieron 3 riesgos asociados a la logística de la obra, 1 riesgo Financiero, 4 riesgos para Calidad, 1 riesgo a Recurso humano, 2 riesgos asociados al desarrollo de la parte técnica en obra, 5 riesgos para Factores externos y 2 a seguridad.
De la gráfica podemos concluir que la mayor parte de los riesgos se encuentran en la categoría de riesgos Externos que pueden afectar el presupuesto de proyecto, el cronograma y las importaciones, siendo estos últimos, riesgos catalogados como altos, por tanto, esta categoría se reconoce como un aspecto de alto cuidado y monitoreo, además, agrupa situaciones que no son directamente manejadas por los gestores del proyecto, así que serían necesarios esfuerzos adicionales para que le equipo del proyecto pudiera acceder a la información oportunamente para mitigar posibles efectos de estos riesgos. Las áreas en donde no encontramos riesgos son debido a que este proyecto no contempla actividades de cimentación, estructura y/o redes, dejando todos los riesgos asociados a la instalación de la fachado al área técnica y demás categorías. ANÁLISIS DE LA CONTINGENCIA El análisis de la contingencia en tiempo y costos del proyecto analizado se obtiene a partir de la observación y cálculo sobre los valores registrados en la matriz. Los diagramas tornado son un excelente herramienta para hacer el comparativo entre los valores efecto de la materialización y su respectivo valor una vez se calcula el VME para cada riesgo. Partiendo de que los valores encontrados en la parte superior del diagrama son los que representan mayor efecto en días y presupuesto respetivamente para los análisis. Las reservas de contingencia de riesgos una vez calculadas son reservas que deben incluirse en las líneas base de los proyectos, para cronogramas y costos, ya que pueden ser usadas para enfrentar situaciones que afecten el desarrollo del proyecto. Para el proyecto analizado se presentan los valores totales encontrados como Reservas de contingencia ya que las líneas base de costos y cronograma representan actividades ya ejecutadas, por tanto, no serían valores representativos para el estudio. Análisis de la contingencia en tiempo Cómo se clasifica cada variable de tiempo estimados asociado al respectivo valor esperado de tiempo para cada riesgo. Este esquema ayudará a revisar la sensibilidad que recae en cada uno los riesgos identificados.
Del análisis de sensibilidad en tiempo realizado, podemos observar que el riesgo R01 y R09 representan una duración de 15 días en caso de materializarse, pero tras el cálculo de la valor esperado sólo el R09 sigue en un rango relativamente alto para el proyecto, en este sentido, el valor esperado obtenido es realmente la cifra que no permite visualizar cuales riesgos deben ser monitoreados con mayor rigurosidad.
El riesgo R09, referente a la renuncia de personal clave para el desarrollo de la obra, nos deja la premisa de que este será un factora clave para poder cumplir con los tiempos de ejecución de actividad y que la no consecución de personal calificado podría acarrear periodos de tiempo muertos en el desarrollo del proyecto.
La sumatoria de los Valores esperados de tiempos nos dará una visión general de cuánto tiempo deberíamos dejar previstos para contingencia en duraciones para el proyecto.
ANÁLISIS DE LA CONTINGENCIA EN COSTOS
Para este caso se tomaron los valores encontrados para del costo asociado a la materialización de cada riesgo identificado en contraposición con el valor monetario esperado de cada uno de ellos.
De la gráfica podemos inferir que los valores más críticos para el proyecto están representados en el riesgo R01, el cual es un riesgo de liquidez, evidenciando la importantica de prestar gran atención para asegurar un presupuesto suficiente para saldar pendientes, y la incertidumbre que recae en los errores que puedan presentarse en la gestión del flujo de caja.
También se evidencia un alto impacto en la materialización del riesgo R14 referente aumentos en la TRM afectando el costo de las importaciones, que, para el caso puntual del proyecto analizado, aproximadamente el 78% del material fue importado de España y Brasil, esta situación podría llegar a generar fuertes afectaciones presupuestales.
Análogamente, con la sumatoria de los valores monetarios esperados para cada uno de los riesgos identificados se obtiene la contingencia presupuestal que se debería tener para subsanar las situaciones asociadas a los riesgos.
El riesgo R05 representan una situación en donde la respuesta es más costosa que el valor monetario del riesgo, así que con el gráfico se puede tomar la decisión de no implementar este plan de acción y en este caso llevar el valor de la materialización del riesgo directamente a la contingencia.
Es un caso similar el riesgo R06, el valor monetario del riesgos es igual al de la respuesta, esto porque la estrategia definida para este riesgo fue la de Acepta la materialización de este riesgo. Para esta situación también se llevará el valor monetario esperado del riesgo a la contingencia pues no se implementarán acciones de respuesta y en caso de materializarse se contará con el presupuesto adecuado.
En la gráfica se muestra la variación entre el valor real de los riesgos en caso de materializarse y el cálculo del Valor monetario esperado para cada escenario de riesgo identificado, indicando la manera en que el valor asociado a un riesgo muestra cifras con las cuales no es aconsejable planificar un proyecto pues podría sobredimensionar sus efectos, sino es necesaria la consideración de lo escenarios en los cuales puede llegar a ocurrir dicho riesgos, es decir multiplicando su valor y tiempo por la probabilidad de que este ocurra, este diagrama da una visión general de cuán importante es analizar esta variación y cómo entender esta herramienta.
Se puede concluir con el análisis que el proyecto tiene una sensibilidad alta a presentar sobrecostos y mayores tiempos de ejecución, enmarcado en las situaciones previamente descritas, por tanto, un análisis previo de este tipo de situaciones hubiese conllevado a una mejor disposición de recursos y herramientas para mejorar el desempeño en obra.
La reserva de contingencia respecto al costo podría haber cubierto parte de los costos adicionales del contrato, así como disminuir proporcionalmente las diferencias respecto al valor contractual.
De la gráfica referente al análisis de la contingencia en tiempo, se puede inferir que la reserva de contingencia calculada podría haber cubierto la totalidad del tiempo adicional que llevó la ejecución del proyecto.
Por tanto, los cálculos relacionados con el análisis de riesgos hubieran dejado una margen de ganancias mayores, ayudando al cumplimiento de los compromisos contractuales de la organización y mejorando el desempeño general de las áreas financieras y técnicas.
MATRIZ DE RIESGO GENÉRICA
Una vez diligenciados los campos mencionados, la matriz calculará el valor de la Contingencia estimada para el tiempo y costo del proyecto analizado. Se debe tener en cuenta que los valores son calculados en base a el EVM de tiempo y costo previamente calculados, y en base a el costo estimado de la respuesta. De esta manera se hace la sumatoria de la decisión hecha sobre cada riesgos y se llega al valor presentado. Es de vital importancia para el gestor del proyecto estudiar cada valor escogido y determinar si este es el acorde a cada riesgo. El valor de la contingencia calculada nos ayudará a establecer un rango presupuestal que será destinado a las acciones de respuesta frente a riesgos y frente a situaciones que incertidumbre que se podrán presentar a lo largo del desarrollo del proyecto. CONCLUSIONES 1. Evaluar los riesgos aporta bases sobre las cuales la gerencia de proyectos utilice estas herramientas con mayor facilidad y pueda obtener mejores resultados en la ejecución de obras. 2. La mayoría de los proyectos presentan imprevistos de todo tipo y muy poco se hacen cálculos para cuantificar la contingencia en tiempo y costo para llevar a un buen término los proyectos, por tanto, es una buena práctica para un gerente tener evaluado estos factores. 3. Contar con un formato de Plan de gestión de riesgos potencializa la manera de llevar cabo la documentación de un proyecto, aportando de manera documental como estructurar un proyecto desde su concepción. 4. La matriz de gestión de riesgos genérica pretende ser un medio para que la implementación de estas metodologías se generalice en los proyectos del sector, dejando mejores resultados y capacitando a quien decida incursionar en estos análisis.